## Abril - Junio 2022
Anexo 07 Reporte ejecutivo trimestral acumulado Programa Presupuestario orientado a Resultados (PPoR) AÑO 2022
Trimestre: Abril - Junio 2022
Información General
Nombre del Programa | 15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor | Condición de Interés:
Capítulo | 0201 - Presidencia De La República | Disminuir la dependencia de los adultos mayores
Subcapítulo | 02 - Gabinete De La Política Social
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional De La Persona Envejeciente
Eje Estratégico | 2 Desarrollo social
Objetivo General | 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades | Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores
Objetivo Específico | 2.3.5 Proteger a la población adulta mayor… | Población Beneficiaria: 214,353 adultos mayores
Información Financiera del Programa
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Presupuesto Inicial | 1094220384
Presupuesto Vigente | 1094220384
Presupuesto Ejecutado | 196413463.91
Porcentaje de avance trimestral | 17.95%
Explicativa sobre el desempeño presupuestario:
La ejecución financiera en este segundo trimestre fue de un 18% del valor del presupuesto vigente, el cual está distribuido en los siguientes objétales: 9.87% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD$107,986,242.54 7.29% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD$79,762,400.00 0.51% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD$5,620,783.61 0.23% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD$2,478,044.89 0.05% en Bienes, Inmuebles e Intangibles, correspondiente a RD$565,992.87
Indicadores de Nivel de Resultados
Resultado esperado | Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores independientes
Método de cálculo | Adultos mayores del programa SECARE independientes / total de adultos mayores del programa SECARE * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 60%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia
Método de cálculo | Adultos mayores del programa SECARE con riesgo a dependencia / total de adultos mayores del programa SECARE * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 33%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Aumentar la participación de los adultos mayores en centros | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores activos
Método de cálculo | Adultos mayores atendidos según metodología SECARE / total de adultos mayores * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 50%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo
Método de cálculo | Adultos mayores activos que participan en centros permanentes / total de adultos mayores * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 20%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Explicativa sobre el avance de indicadores de resultado
Para este trimestre se realizaron las siguientes acciones de cara a mejorar los resultados de los indicadores: - Conformación de una comisión de trabajo para la implementación PPoR en los centros modelos. - Elaboración de un Plan de trabajo Prioritario. - Elaboración de un programa de capacitación para la implementación de PPoR en los centros. - Inicio de la ejecución del plan de capacitación. - Levantamiento de riesgos para la ejecución del proyecto en esos centros. - En Ciudad Juan Bosch se realizó una actividad de feria artesanal del resultado de los trabajos de terapia ocupacional. - Se realizó una revisión del sistema SECARE en servicios para evaluar subregistros y corregir hallazgos detectados de manera preventiva.
Información de Productos del Programa
Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores beneficiados
Método de cálculo | Adultos mayores impactados
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 143094
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 178099704
Ejecutado | 150020789.9
Porcentaje de avance trimestral | 84.23%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 53401
Ejecutado | 77132
Porcentaje de avance trimestral | 144.4%
Explicativa sobre el avance de la meta física
Se aumentó la participación del CONAPE en jornadas de inclusión social en coordinación con el PROPEEP, lo cual aumentó los beneficiarios programados. Se ofrecieron servicios de: diagnostico, imagen positiva, charlas, operativos de salud en estas jornadas. y los programas: TE-AMA, Donación de medicamentos y familias de cariño, aumentaron su capacidad de respuesta; El CONAPE también realizó jornadas de inclusión social individuales a PROPEEP, lo cual aumentó considerablemente la meta de adultos mayores.
Producto: 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 277
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 45255235
Ejecutado | 18991128.8
Porcentaje de avance trimestral | 41.96%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 407
Ejecutado | 407
Porcentaje de avance trimestral | 100%
Explicativa sobre el avance de la meta física
Los adultos mayores en este trimestre, participaron en actividades culturales y recreativas de fechas conmemorativas en las que tuvieron la oportunidad de elaborar manualidades. Se realizo la celebración de la 1ra Exposición 2022, titulada “Me Siento Productiva”, con el objetivo de que nuestros Adultos Mayores pongan en práctica el programa SECARE, iniciativa dirigida por el grupo de Terapia Ocupacional, quienes trabajaron arduamente con los adultos mayores para lograr los objetivos esperados. Dentro de los trabajos realizados y que estuvieron en venta durante la exposición estan: Decoración de Botellas, Confección de Alfombras, Decoración de Toallas e Individuales de Mesas, Decoración de Calizos, Confección de Jarrones, entre otros.
Producto: 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 387
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 50200156
Ejecutado | 27401545.21
Porcentaje de avance trimestral | 54.58%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 344
Ejecutado | 339
Porcentaje de avance trimestral | 98.55%
Explicativa sobre el avance de la meta física
Durante la ejecución de este trimestre, se brindó higiene y cuidado personal, se realizaron actividades de recreación, capacitación, salud, alimentación e imagen positiva que contribuyen a la mejora o permanencia de la calidad de vida de los adultos mayores que participan dentro del programa. En el Asilo para ancianos MAO, se han realizado adecuaciones en su infraestructura que le permitirán aumentar la cantidad de adultos mayores programados, es por esta razón que durante este periodo se logró acoger 7 adultos mayores en adicción a su meta.
Logros alcanzados
Meta Física: Para el trimestre Abril - Junio 2022, se programó una meta física total de 54,152 adultos mayores y se logró una ejecución total de 77,878 adultos mayores es decir que logramos un 144% de avance en relación a la meta física del trimestre. Meta Financiera: Para el trimestre Abril - Junio 2022, se programó una meta fínanciera total de RD$273,555,095.00 y se logró una ejecución total de RD$196,413,463.91 es decir que logramos un 72% de avance en relación a la meta financiera del trimestre.
Justificación y desvíos
Meta Física: En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), el hogar San Francisco de Asís, continua pendiente para la inclusión de 13 adultos mayores y así lograr alcanzar la meta en el transcurso del próximo trimestre. Meta Financiera: Las desviaciones presentadas en el presupuesto durante este trimestre para los productos del programa presupuestario orientado a resultados, se debieron a los retrasos presentados en la ejecución de la programación correspondiente a los procesos de compras, los cuales estan en curso para ser ejecutados en el próximo trimestre. Los procesos son los siguientes: alimentos crudos, medicamentos y vehiculos.
Conclusiones DIGEPRES:
Ing.Christian Beltre
ResponsableTecnico PPoR
Elaborado por:
Ing. Saoni Brea
Responsable Institucional PPoR
Revisado por:

## Calculos abril - junio
INDICADORES DE NIVEL DE RESULTADOS
Indicadores | Adultos Mayores en el programa SECARE | Resultados del trimestre Abril - Junio | Meta 2022 | T1 | T2 | Avance del año año | Diferencia entre (enero-marzo) y (abril-junio)
Porcentaje de adultos mayores independientes | 746 | 355 | 65% | 38.4% | 47.59% | 73.21% | 9.187%
Porcentaje de adultos mayores independiente con riesgo a dependencia | 746 | 104 | 30% | 17.2% | 13.94% | 46.47% | -3.259%
Porcentaje de adultos mayores activos | 746 | 407 | 55% | 55.2% | 54.56% | 99.2% | -0.6424%
Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo | 746 | 339 | 18% | 44.8% | 45.44% | 252.5% | 0.6424%
EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL - JUNIO
Etapa del presupuesto | Resultados
Ejecutado | 196413463.91
Vigente | 1094220384
Inicial | 1094220384
Porcentaje de Avance Trimestre | 17.95%
NIVEL DE INDICADORES DE PRODUCTO ABRIL - JUNIO
Producto | Financiero
| Ejecutado | Programado
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 150020789.9 | 178099704
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 18991128.8 | 45255235
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 27401545.21 | 50200156
TOTAL | 196413463.91 | 273555095
NIVEL DE INDICADORES DE PRODUCTO ABRIL - JUNIO
Producto | Fisico
| Ejecutado | Programado
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 77132 | 53401
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 407 | 407
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 339 | 344
TOTAL | 77878 | 54152
CALCULOS FINANCIEROS DETALLADOS:
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ABRIL - JUNIO | [5 empty] | ABRIL - JUNIO
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado |  |  | PROD 02 | PROD 03 | PROD 04 | TOTAL
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 1-Dirección y Coordinación | 150020789.9 | 178099704 |  | Preventivo | 178099704 | 45255235 | 50200156 | 273555095
| 2-Protección legal |  |  |  | Devengado | 150020789.9 | 18991128.8 | 27401545.21 | 196413463.91
| 3-Acogida en centros geriátricos |  |  |  | Diferencia | 28078914.1 | 26264106.2 | 22798610.79 | 77141631.09
| 4-Educación básica, técnica, cultura y recreación |  |  |  | Porcentaje ejecucion | 84.23% | 41.96% | 54.58% | 71.8%
5-Adultos mayores reciben subsidios sociales (Transferencia económica)
6-Inclusión social
7-Servicios de salud
TOTAL PROD. 02 |  | 150020789.9 | 178099704
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ABRIL - JUNIO
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 1-Servicios de Atención Integral en el Centro Modelo Juan Bosch | 18991128.8 | 45255235
2-Servicios de Atención Intención Integral en el Centro Modelo Boca de Cachón
3-Servicios de Atención Integral en el Hogar de Día CONAPE San Rafael De Yuma – Higuey
4-Servicios de Atención Integral Estancia de Día Lic. Wilfredo Medina - San Juan De La Maguana
TOTAL PROD. 03 |  | 18991128.8 | 45255235
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ABRIL - JUNIO
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 1-Servicios de Atención Integral en el Centro San Fco. Asis (Santo Domingo) | 27401545.21 | 50200156
2-Servicio de Atención Integral en el Centro San Joaquín y Santa Ana (Vega)
3-Servicio de Atención Integral en el Centro Mao
TOTAL PROD. 04 |  | 27401545.21 | 50200156