## Abril - Junio 2023
Anexo 07 Reporte ejecutivo trimestral acumulado Programa Presupuestario orientado a Resultados (PPoR) AÑO 2023
Trimestre: Abril - Junio 2023
Información General
Nombre del Programa | 15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor | Condición de Interés:
Capítulo | 0201 - Presidencia De La República | Disminuir la dependencia de los adultos mayores
Subcapítulo | 02 - Gabinete De La Política Social
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional De La Persona Envejeciente
Eje Estratégico | 2 Desarrollo social | Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores
Objetivo General | 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades | Población Beneficiaria: 224,983 adultos mayores
Objetivo Específico | 2.3.5 Proteger a la población adulta mayor…
Información Financiera del Programa
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Presupuesto Inicial | 1167387478
Presupuesto Vigente | 1167387478
Presupuesto Ejecutado | 450320833
Porcentaje de avance trimestral acumulado | 38.58%
Explicativa sobre el desempeño presupuestario:
La ejecución financiera acumulada para este trimestre fue de un 38.6% del valor del presupuesto vigente, el cual está distribuido en los siguientes objétales: 46.4% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD$245,105,326.82 5.3% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD$18,300,967.50 12.1% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD$1,188,283.04 32.4% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD$183,999,536.34 3.8% en Bienes muebles e Intangibles, correspondiente a RD$1,126,719.30 0.1% en Obras para Edificaciones, correspondiente a RD$600,000.00
Indicadores de Nivel de Resultados
Resultado esperado | Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores independientes
Método de cálculo | Total Adultos mayores independientes de los productos 2, 3 y 4 / total Adultos mayores de los productos 2, 3 y 4 * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 60%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia
Método de cálculo | Adultos mayores con riesgo a dependencia de los productos 03 y 04 / total de adultos mayores de los productos 03 y 04 * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 33%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Aumentar la participación de los adultos mayores en centros | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores activos
Método de cálculo | Adultos mayores independientes más adultos mayores con riesgo a la dependencia del producto 3 según metodología SECARE / total de adultos mayores atendidos en el producto 3 * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 50%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo
Método de cálculo | Adultos mayores acogidos en centros en los productos 2 y 4 menos la cantidad de solicitudes de ingreso de asilo aprobadas de los productos 2 y del 4 / total de adultos mayores de los productos 2 y 4 * 100
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 20%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Explicativa sobre el avance de indicadores de resultado
Porcentaje de adultos mayores independientes Este indicador fue impactado positivamente por un aumento sostenido en las entregas de servicios para los adultos mayores. Programas y servicios recurrentes, como: Entrega de medicamentos, insumos, raciones de alimentos crudos y cocidos, gestion de pensiones solidarias, actividades recreativas, entre otros servicios permitieron aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores. se presento un aumento considerable en la prestacion de servicios de salud, en sus consultas en todas sus especialidades. Porcentaje de adultos mayores con riesgo a la dependencia Debido al mantenimiento de cobertura de los programas económicos asignados y el aumento sostenido de las pensiones solidarias, los adultos mayores que se encuentran en riesgo a la dependencia por vulnerabilidad económica han descendido, sobre todo cuando se aplican intervenciones integrales, ofreciendo la cobertura de medicamentos, alimentos, consultas médicas, entre otros, las cuales todas para este trimestre aumentaron. Se continuó además con la implementación de realización de paseos recreativos y culturales a adultos mayores de hogares de día, con la finalidad de mantener y/o aumentar su autonomía e independencia, así como asegurar su participación en la sociedad. Otro aspecto importante, que se le atribuye el avance en este indicador, es el empoderamiento de los derechos del adulto mayor, a traves de charlas de sensibilización a la ley 352-98. Como también las capacitaciones a las cuidadoras.
Porcentaje de adultos mayores activos Aumento de la cobertura de la participación en los centros diurnos, familia de cariño, jornadas de inclusión social y operativos médicos del CONAPE fueron las actividades de mayor impacto para aumentar la cantidad de adultos mayores activos en el trimestre. Ademas ha aumentado el promedio de servicios mensuales por adulto mayor. En este trimestre se pudo evidenciar un avance importante en los siguientes servicios: gimnasia, pintura, actividades culturales y fisioterapia, los cuales son servicios destinados a favorecer la mejora en la autonomia de las personas mayores. Porcentaje de adultos mayores que solicitan asilo Este indicador se ha visto impactado favorablemente por el aumento de la cobertura del programa “Familias de Cariño”, ya que la población esta solicitando acceder a cuidados domiciliarios en mayor cantidad que los cuidados institucionalizados. Ademas la incorporacion de todas las evaluaciones del EDIAM, a saber: soledad, fragilidad, depresión geriátrica, estado mental, actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, esta permitiendo dirigir los servicios de manera oportuna hacia el mantenimiento y potenciamiento de las capacidades de las personas mayores permitiendo acceder a mas servicios de indole domiciliario y diurno que permanente.
Información de Productos del Programa
Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores beneficiados
Método de cálculo | Adultos mayores impactados
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 143094
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 154825823.88
Ejecutado | 171860064.13
Porcentaje de avance trimestral | 111%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 47061
Ejecutado | 69964
Porcentaje de avance trimestral | 148.7%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 02 (Adultos mayores reciben atención integral), se impactaron 69,964 adultos mayores logrando un 149% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Durante el trimestre Abril-Junio 2023, los avances se vieron representados en un aumento de las jornadas de inclusión social realizadas por el Departamento de Salud, el Departamento de Desarrollo Social y el Departamento de Coordinación Regional. Se ha mantenido la cobertura de los programas económicos como TE-AMA y PROVEE, aumento de la gestión de pensiones solidarias, así como el aumento de la cobertura del programa Familias de Cariño y entrega de servicios de asistencia social (medicamentos, alimentos, pañales desechables, suplementos alimenticios, entre otras entregas) que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, priorizando los más vulnerables. Hemos contribuido a la reducción de la cantidad de adultos mayores en situación de abandono, indigencia y vulnerabilidad en las calles o en sus hogares a través del programa de acogida al adulto mayor AMA. • 344 adultos mayores nuevos, recibieron alojamiento en centros geriátricos. • 1,688 adultos mayores nuevos, recibieron consultas médicas especializadas. • 5,430 adultos mayores nuevos, recibieron orientación legal. • 17,874 adultos mayores nuevos, recibieron asistencia directa a través de entrega de Raciones y Suplementos Alimenticios. • 245 adultos mayores nuevos, recibieron asistencia directa a través de entrega de medicamentos. • 6,617 adultos mayores, recibieron Transferencia Monetaria al Adulto Mayor (Tarjeta Te Ama). • 83,333 adultos mayores, recibieron Transferencia monetaria en el Programa PROVEE. • 200 adultos mayores, se encuentran incluidos en Programa Familias de Cariño. • 6 adultos mayores, se encuentran incluidos en el Programa de pasantía laboral. • 12,478 adultos mayores, recibieron orientación y protección en situación de Emergencia y Vulnerabilidad. • 2,914 adultos mayores nuevos, recibieron asistencia a través de jornadas de inclusión social de PROPEEP. • 7,838 adultos mayores nuevos, fueron incluidos en gestión de pensiones solidarias para el Adulto Mayor ,
Producto: 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 277
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 26947145.73
Ejecutado | 24804140
Porcentaje de avance trimestral | 92.05%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 537
Ejecutado | 527
Porcentaje de avance trimestral | 98.14%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), se impactaron 527 adultos mayores logrando un 98% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Centro de Atención Integral Ciudad Juan Bosch El Centro de Atención Integral Para Adultos Mayores de Ciudad Juan Bosch, realizó diversas actividades en conjunto con los adultos adscritos al centro. • El viernes 14 de abril del año en curso, los adultos disfrutaron de una orquesta musical llamada “Los Paymasi “aquí bailaron juntos con los artistas. • El lunes 17, disfrutaron de un gran paseo al Parque Temático, ubicado en la misma Ciudad Juan Bosch. Allí el parque temático tiene como eje central la creación de energía renovable. • El miércoles 19, se organizó un paseo al Museo Nacional de Historia Natural. • El viernes 21, recibieron la visita del Ministerio de Deporte. • Finalmente, el lunes 24 disfrutaron de un documental y un sociodrama realizado por algunos de ellos mismo sobre la Revolución del 24 de abril. El día 25 de mayo algunos de los adultos fueron invitados a participar en la Feria Científica, la cual se llevó a cabo en el parque temático ubicado en la Ciudad Bosch, donde se le dio una breve charla sobre las diferentes maneras en la cual se pueden usar los desechos sólidos para crear proyectos que se puedan usar en un futuro como energía renovable. El 26, se llevó a cabo una celebración con motivo del día de las madres. En esta actividad se le hizo entrega de reconocimientos a las adultas de más edad; y finalmente disfrutamos de un socio drama, poesías e himno dedicado a las madres, realizadas por algunas de ellas. Durante las actividades realizadas en el mes de junio con los adultos adscrito al centro se llevaron a cabo las siguientes: • 02/junio: concurso del mejor portarretrato. Los adultos del centro ciudad Juan Bosch, tuvieron el placer de participar en un concurso, el cual tenía como objetivo realizar el mejor portarretrato, utilizando materiales reciclables. • 15/junio: celebraron el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato del Adulto Mayor. • 23/junio: visita de los adultos adscritos a la Fundación Sociedad Dominicana de Ayuda al Envejeciente - SODAEN, los cuales disfrutaron y participaron de las actividades que se llevan a cabo con los adultos de Ciudad Juan Bosch.
Centro de Atención Integral Boca de Cachón Las actividades que se realizadas en el mes de abril fueron: alfabetización, manualidades, Quisqueya aprende contigo, dóminos, gimnasia, comida, desayuno, merienda, Fisioterapia, visitas domiciliarias, peluquería y entrega de medicamentos. La fiesta con motivo al día de las madres se celebró el pasado jueves 25 del pasado mes, dónde se hizo entrega de 80 regalos a las envejecientes activas como encamadas. Cómo degustación se brindó una rica picadera, frutas, un cóctel de frutas y bizcocho. Las adultas mayores agradecieron por la fiesta, por hacerlas pasar un día agradable y hacerlas sonreír y recordarles que tan valiosas son cada una de ellas. El día 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, dónde se concientizó a los adultos mayores respecto a este tema.
Hogar de Día Wilfredo Medina Durante todo el mes de abril se realizaron diversas actividades tales como: Manualidades, Cuidado de la piel, actividades recreativas, fisioterapias, terapia ocupacional (pintura, bloques de colores, orden de rompecabezas). También recibieron la visita de la Asociación Dominicana de Rehabilitación donde estuvieron realizando un baile con los adultos mayores, una actividad de terapia física, entre otras actividades. Estas actividades se realizaron con la finalidad de promover el nivel de atención de cada adulto mayor, mantenerlos activos, participativos y prevenir sobre todo el Alzheimer. Durante todo el mes de mayo se realizaron diversas actividades tales como: Fisioterapia, Terapia ocupacional, Manualidades, Recreación, entre otras actividades. En especial se celebró el día de las madres, con la finalidad de que las adultas mayores festejaran ese día con alegría y se sintieran valoradas y queridas. Estas actividades se realizaron para promover la participación e integración de los adultos mayores de manera productiva y activa. Durante todo el mes de junio se realizaron diversas actividades tales como: Fisioterapia, Terapia ocupacional, manualidades, recreación, entre otras actividades. En especial, se celebró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. También se realizaron técnicas de pintura hechas por los adultos mayores.
Hogar de Día San Rafael del Yuma Dentro de los servicios brindados en el hogar de día se encuentran los siguientes: atención geriátrica, consulta general, raciones alimenticias crudas, suplementos, merienda, lectura comprensiva, procedimientos estéticos, manualidades, dominó, pintura, visita domiciliarias en coma entre otras dinámicas para mantener activa la presencia de los adultos mayores en el centro. Se ejecutaron diferentes servicios y actividades como entrega de alimentos crudos, consultas médicas de geriatría y medicina general, recreación, manualidades, pintura, procedimientos estéticos, alfabetización, lectura comprensiva, merienda y charla sobre la Ley No. 352-98 sobre protección del adulto mayor, al igual que charla sobre los días culturales. En cuanto a la consulta médica se están realizando de Geriatría y Medicina General. Dentro de las actividades o juego que están realizando se encuentran: dominós, pintura, poesía, adivinanza, sopa de letras y rompe cabeza, así como también desarrollando las manualidades con las creaciones de flores. Estas actividades han sido de gran satisfacción para los envejecientes y todas han sido acogidas de manera positiva. Dentro de los servicios brindados en el mes se encuentran los siguientes; atención geriátrica, consulta médica general, raciones alimenticias crudas, suplementos, meriendas, alimentos cocidos, lectura comprensiva, procedimientos estéticos, manualidades, dominós, pinturas, baraja, seguimiento al adulto mayor/ visitas domiciliarias, entre otras dinámicas para mantener activa la presencia de nuestros adultos mayores en el centro. Las charlas impartidas fueron orientadas al no maltrato contra el adulto mayor, donde se abordaron temas como, qué es el maltrato en los adultos mayores, cuáles tipos de maltrato se conocen, menciones de la Ley 352-98, entre otras orientaciones.
Producto: 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 387
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 34139753.37
Ejecutado | 35976929.14
Porcentaje de avance trimestral | 105.4%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 344
Ejecutado | 357
Porcentaje de avance trimestral | 103.8%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), se impactaron 357 adultos mayores reflejando así un 104% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Hogar de Ancianos San Francisco de Asis En este mes de abril, iniciaron con la celebración de la Semana Santa, conmemorando el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Implementaron nuevas actividades como lo fue un día de repostería, donde los adultos mayores decoraron galletas de pascua, pudiendo reforzar su motricidad fina. Se puso en marcha la formación del Coro de adultos mayores para la celebración de la Misa, donde aprendieron a entonar cánticos. Se continuaron con las actividades acostumbradas de manualidades, pinturas. Trabajaron el valor de la igualdad para que reconozcan que los otros son tan valiosos como uno mismo y que merecen ser tratados como nuestros iguales. Finalizaron el mes con la celebración de los cumpleaños del mes, dándole las Gracias a Dios por permitirles tenerlos un año más de vida juntos a nosotros. En este mes de Mayo, las actividades implementadas fueron música, manualidades e infoalfabetización, donde pudieron evidenciar las destrezas y habilidades de los adultos mayores. Realizaron juegos de bingo, armamos el abecedario donde los adultos mayores elaboraron cada una de las letras, para su reforzamiento cognitivo, se les impartió clases de flauta y se les instruyó a crear un pequeño colgador de toallas para baños; se les realizó una fiesta por motivo al día de las madres patrocinada por el influencer Arismendy Mañón “DJ Topo”, donde presentó un mariachi, regalos y un brindis. En otro orden, tuvieron la colaboración de visitas de colegios y politécnicos, que les tuvieron brindando cooperación e integrándose a realizar labores concernientes a las actividades, sirviendo de soporte y compañía a cada uno de los adultos mayores. Durante el mes de junio se llevaron a cabo actividades para el cuidado personal y recreativo de los adultos mayores estas fueron: imagen positiva, y info-alfabetización, actividades culturales y recreativas, terapia ocupacional, entrega de medicamentos y pañales. El día 15 de junio conmemoraron el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por esta razón los colaboradores y adultos mayores del hogar recibieron una charla sobre el tema de la mano del área V del Ministerio de Salud Pública.
Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana En el mes de abril se realizaron un conjunto de actividades para mantener a los adultos mayores activos tanto física como mentalmente. Entre estas actividades están: manualidades, artesanías y pinturas alusivas al día de la mujer, la cuaresma y la primavera, también realizaron juegos de mesas, como bingo, dominó, parche, baraja, entre otros. Además actividades físicas como: gimnasia, fisioterapia, rehabilitación, minigolf, ping pong, basketball etc; dentro de la salud mental están las actividades como la lectura, la charla de sensibilización, reuniones psicológicas, huerto; para el autoestima, está la imagen positiva, peluquería, salón de belleza, cuidado de la piel. Fuera de lo que es las actividades del mes, tuvieron la oportunidad de que los abuelos fueran premiados por una óptica y ahora algunos pueden disfrutar de una mejor vista. De igual forma pudieron participar en las actividades espirituales, de las misas que se realizan en el centro y de las que se pueden apreciar en la cuaresma, como el viernes de dolores. En el mes de Mayo se realizaron un conjunto de actividades para recrear, activar, movilidad de los miembros inferiores y superiores, entretener, enseñar entre otras cosas, a nuestros adultos mayores. Entre estas actividades están: manualidades, artesanía, pintura al aire libre, en tela y en hojas, fisioterapia, rehabilitación, ping pong, mini-golf, Basketball, gimnasia, cuidado de la piel, salon de belleza, peluquería, cine, repostería, huerto, bingo, baraja, dominó, entre otras actividades. Además, tuvieron la visita de una dermatóloga que le evaluó a algunas adultas mayores y le realizó procedimientos estéticos. Realizaron un día de boutique y spa para las adultas mayores, al igual que una pasarela en celebración al día de las madres. En el mes de Junio se realizaron las siguientes actividades recreativas: baraja, bingo, dominó, mini golf, ping pong, basket-ball, info-alfabetización, pintura, manualidades, artesanía, huerto, lectura comprensiva, baile, canto, quisqueya aprende contigo. Asimismo, actividades para el cuidado de la salud: cuidado de la piel, atención gerontológica, atención psicológica, consulta general, atención odontológica, atención geriátrica, Piano, guitarra, flauta, musicoterapia, salón de belleza, peluquería, gimnasia, charla de sensibilización. Estas actividades se realizaron en diferentes espacios, al aire libre y en los salones y con diferentes materiales. Además también trabajaron la parte espiritual, con eucaristías todos los jueves del mes. Como actividad referente a una fecha conmemorativa, se celebró el día del medio ambiente y el día del sagrado corazón de Jesús.
Patronato del Asilo para Ancianos Mao Durante el mes de abril se realizaron varias actividades, dentro de la cuales se pueden destacar las actividades de terapias físicas como de deportes, levantamiento de pesas, monta de bicicletas estáticas, basketball, tenis de mesa, caminatas por el entorno, juegos de mesa de todo tipo, masajes y terapias físicas. También se realizaron durante todo el mes actividades manuales como elaboración de decoraciones para los días festivos del mes y decoraciones para cumpleaños. Se incluyó labores como el cuidado estético de los adultos mayores (cortes de pelo, pintado de uñas, afeitada, etc). Los Cursillista de Cristiandad. Sostuvieron una charla con los adultos mayores del centro donde les habló sobre la Biblia. En la charla se trataron temas como la historia y la interpretación de la Biblia, la importancia de la fe y la religión en nuestra vida, y cómo aplicar los valores y enseñanzas bíblicas en la vida diaria. Esta charla fue una experiencia muy positiva y enriquecedora para ellos. Pastoral Juvenil. Hablaron del tema de la convivencia en adultos mayores donde los animaron a tomar en consideración la convivencia sana y positiva unos con otros, por lo que le dijeron que es importante mantener una actitud de escuchar y estar dispuesto a resolver cualquier conflicto de manera pacífica y efectiva. Caminata. Es una de las actividades que más disfrutan los adultos mayores ya que en ella dan un paseo por los alrededores de la residencia y van con algarabía. En el transcurso del mes de mayo se realizaron varias actividades cotidianas, entre ellas las actividades de terapias físicas como de deportes, levantamiento de pesas, monta de bicicletas, basketball, tenis de mesa, caminatas por el entorno, juegos de mesa de todo tipo, masajes y terapias de rehabilitación. Se realizaron durante todo el mes actividades manuales como elaboración de decoraciones para los días festivos del mes, dentro de ellos están el carnaval, el día de la mujer y de Francisco del Rosario Sánchez, además de decoraciones para cumpleaños. Se incluyó labores como el cuidado estético de los adultos mayores (cortes de pelo, pintado de uñas, afeitada, etc). • Los días 10 y 24 se impartieron una serie de charlas de motivación, a cargo de la psicóloga del centro, para incentivar e impulsar el estado de ánimo de los adultos mayores. • El 26 se celebró el día de las madres en el hogar, para ello hubo una gran celebración en el área del quiosco donde hubo bailes, canciones y mucha algarabía. • El 30 de mayo se celebró la fiesta de cumpleaños de algunos adultos mayores, en este se realizaron varias actividades dentro del centro. En el transcurso del mes de junio se realizaron varias actividades cotidianas, entre ellas, las actividades de terapias físicas como de deportes, dentro de estas también el levantamiento de pesas, monta de bicicletas, basketball, tenis de mesa, caminatas por el entorno, juegos de mesa de todo tipo, masajes y terapias de rehabilitación. También se incluyó labores como el cuidado estético de los adultos mayores (cortes de pelo, pintado de uñas, afeitada, etc). El día 12 se realizó una jornada de pruebas contra el covid-19. Se impartieron una serie de charlas de motivación, a cargo de la psicóloga de nuestro centro, para incentivar e impulsar el estado de ánimo de los adultos mayores. Se realizaron las mañanas recreativas en el hogar, para ello hubo grandes actividades en el área del quiosco donde hubo bailes, canciones y mucha algarabía. El 30 de junio se celebró la fiesta de cumpleaños de algunos adultos mayores, en este se realizaron varias actividades dentro del centro.
Logros alcanzados
Meta Física: Para el trimestre Abr. - Jun. 2023, se programó una meta física total de 47,942 adultos mayores y se logró una ejecución total de 70,252 adultos mayores es decir que logramos un 147% de avance en relación a la meta física del trimestre. Meta Financiera: Para el trimestre Abr. - Jun. 2023, durante este periodo logramos obtener una ejecución por un valor de RD$450,320,833.00 (Cuatrocientos cincuenta millones trecientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos con 00/100) para una ejecución total acumulada de un 38.6% del valor total de nuestro presupuesto vigente.
Justificación y desvíos
Meta Física: En el producto 02 (Adultos mayores reciben atención integral), se programó una meta física de 47,061 adultos mayores y se impactaron 69,964 adultos mayores logrando un 149% de cumplimiento en referencia a la meta establecida, obteniendo una variación favorable de un 49%. En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE) se programó una meta física total de 537 adultos mayores y se logró una ejecución total de 527 adultos mayores es decir se logró un 98% con una desviación de un 2%, el porcentaje restante para completar la meta programada se debe a las siguientes razones: - Se está trabajando para integrar más adultos mayores de las zonas cercanas para que participen en el programa. - Algunos Adultos Mayores presentaron dificultades de salud o se encuentran en reposo médico. - Adultos Mayores que encontraban fuera de la provincia por lo que no se les pudieron brindar los servicios o por fallecimientos, serán integrados otros adultos mayores en su lugar. En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), se programó una meta física total de 344 adultos mayores y se impactaron 357 adultos mayores logrando así un 104% de cumplimiento en referencia a la meta programada con una variación favorable de un 4%. Meta Financiera: - En el producto 02 obtuvimos un 111.01% de ejecución sobrepasando la meta programada con una variación favorable de un 11.01% por encima de la meta programada. - En el producto 03 obtuvimos un 92.05% de ejecución con una variación desfavorable de un 7.95% por de abajo de la meta programada. La causa de esa variación fue originada debido a que el día 20 de marzo se inició el proceso de licitación de combustible por un valor de RD2,731,878.00, pero el proceso se retrasó y no pudo ser ejecutado dentro del segundo trimestre. - En el producto 04 obtuvimos un 105.39% de ejecución sobrepasando la meta programada con una variación favorable de un 5.39% por encima de la meta programada.
Conclusiones DIGEPRES:
Ing. Saoni Brea |  | Ing. Christian Beltre
Coordinadora de Seguimiento y Evaluación PPoR |  | Responsable Técnico PPoR

## Calculos Generales
INDICADORES DE NIVEL DE RESULTADOS
Indicadores | Linea Base 2020 | Linea Base 2022 | Meta 2023 | T1 | T2 | T3 | T4
Porcentaje de adultos mayores independientes | 60% | 61% | 70% | 66.58% | 66.78%
Porcentaje de adultos mayores independiente con riesgo a dependencia | 33% | 15% | 28% | 14.94% | 9.615%
Porcentaje de adultos mayores activos | 50% | 86% | 57% | 88.29% | 94.12%
Porcentaje de adultos mayores que solicita asilo | 20% | 6% | 16% | 2.17% | 0.7508%
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Etapa del presupuesto | Resultados
Ejecutado | 450320833
Vigente | 1167387478
Inicial | 1167387478
Porcentaje de Avance Trimestre | 38.58%
META FINANCIERA TRIMESTRAL POR PRODUCTO
Producto | Financiero
| Ejecutado | Programado | Porcentaje
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 171860064.13 | 154825823.88 | 111%
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 24804140 | 26947145.73 | 92.05%
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 35976929.14 | 34139753.37 | 105.4%
TOTAL | 232641133.27 | 215912722.98
META FISICA TRIMESTRAL POR PRODUCTO
Producto | Fisico
| Ejecutado | Programado | Porcentaje
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 69964 | 47061 | 148.7%
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 527 | 537 | 98.14%
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 357 | 344 | 103.8%
TOTAL | 70848 | 47942 | 147.8%
CALCULOS FINANCIEROS DETALLADOS:
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 1-Dirección y Coordinación | 171860064.13 | 154825823.88
2-Protección legal
3-Acogida en centros geriátricos
4-Educación básica, técnica, cultura y recreación
5-Adultos mayores reciben subsidios sociales (Transferencia económica)
6-Inclusión social
7-Servicios de salud
TOTAL PROD. 02 |  | 171860064.13 | 154825823.88
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 1-Servicios de Atención Integral en el Centro Modelo Juan Bosch | 24804140 | 26947145.73
2-Servicios de Atención Intención Integral en el Centro Modelo Boca de Cachón
3-Servicios de Atención Integral en el Hogar de Día CONAPE San Rafael De Yuma – Higuey
4-Servicios de Atención Integral Estancia de Día Lic. Wilfredo Medina - San Juan De La Maguana
TOTAL PROD. 03 |  | 24804140 | 26947145.73
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 1-Servicios de Atención Integral en el Centro San Fco. Asis (Santo Domingo) | 35976929.14 | 34139753.37
2-Servicio de Atención Integral en el Centro San Joaquín y Santa Ana (Vega)
3-Servicio de Atención Integral en el Centro Mao
TOTAL PROD. 04 |  | 35976929.14 | 34139753.37

## Resumen de Resultados
Indicadores de Nivel de Resultados
Información Base General |  |  |  |  | Ejecución General
| Meta base 2020 |  | Meta 2023 |  | T1 2023 |  | T2 2023 |  | T3 2023 |  | T4 2023
Indicadores | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje
1. Porcentaje de adultos mayores independientes |  | 60% | 224102 | 70% | 78308 | 66.58% | 70848 | 66.78%
2. Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia | 277 | 33% | 537 | 28% | 850 | 14.94% | 884 | 9.615%
3. Porcentaje de adultos mayores activos | 387 | 50% | 344 | 57% | 504 | 88.29% | 527 | 94.12%
4. Porcentaje de adulto mayor que solicita asilo |  | 20% | 224446 | 16% | 77804 | 2.17% | 70321 | 0.7508%
Nota informativa indicadores:
1. Porcentaje de adultos mayores independientes: Fue calculado con la sumatoria de adultos independientes de los productos 02, 03 y 04 divido entre la población general atendida en el trimestre para esos productos por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
2. Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia: Fue calculado con los adultos mayores independientes con riesgo a dependencia del producto 03 y 04 dividido entre el total de adultos mayores del producto 03 y 04 por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
3. Porcentaje de adultos mayores activos: Fue calculado con los adultos mayores independientes más los independientes con riesgo a dependencia correspondiente al producto 03 entre el total de adultos atendidos en el mismo producto descrito por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
4. Porcentaje de adulto mayor que solicita asilo: Fue calculado con los adultos mayores acogidos en centros prod 02 y prod 04 menos las solicitudes de ingresos aprobadas en los productos 02 y 04, dividido entre el total de adultos mayores atendidos en los mismos producto. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
Identificación de colores con insumos para cálculo de indicadores:
Colores: | Representación:
Porcentaje meta de la linea base 2020.
Porcentaje meta año 2022.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes de los productos 02, 03 y 04.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes con riesgo del producto 03.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes con riesgo a dependencia más adultos mayores independientes del producto 04.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores acogidos, nuevas solicitudes de acogidas y las acogidas aprobadas del producto 02.

## Calculos
Ejecución general por productos |  |  |  | Ejecución Total
Ejecución por Productos | Adultos Mayores |  |  | 149156
| (Enero - Marzo 2023) | (Abril - Junio 2023) | (Julio - Septiembre 2023) | (Octubre - Diciembre 2023)
Prod. 02 | 77458 | 69964 |  |  |  | Nota informativa: Información de adultos mayores suministrada por el departamento de supervisión y evaluación de centros geriátricos.
Prod. 03 | 504 | 527
Prod. 04 | 346 | 357
Total | 78308 | 70848 | 0 | 0
Ejecución general por niveles de dependencia
Nivel dependencia | Adultos Mayores
| Ejecución (Enero - Marzo 2023) |  |  |  | Ejecución (Abril - Junio 2023) |  |  |  |  | Ejecución (Julio - Septiembre 2023) |  |  | Ejecución (Octubre -Diciembre 2023)
| Producto 03 | Producto 04 | Total | (Enero - Marzo 2023) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Abril - Junio 2023) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Julio-Septiembre 2023) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Octubre-Diciembre 2023)
Dependientes | 59 | 188 | 247 | 29.06% | 31 | 195 | 226 | 25.57% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Nota informativa: Información sobre niveles de dependencia en los productos 03 y 04 suministrada por el departamento de supervisión y evaluación de centros geriátricos, mientras que, el cálculo sobre porcentaje es realizado por la DPD.
Independiente con Riesgo | 57 | 70 | 127 | 14.94% | 30 | 55 | 85 | 9.615% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Independiente | 388 | 88 | 476 | 56% | 466 | 107 | 573 | 64.82% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total | 504 | 346 | 850 | 100% | 527 | 357 | 884 | 100% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0
Calculos para identificar adultos mayores independientes del producto 02 | [7 empty] | Formula obtencion AM independiente producto 02 es igual *Linea Base el promedio de los resultados del periodo anterior (2022) mas el promedio del periodo actual, divido entre dos
Nivel de dependencia | Porcentaje de adultos mayores
|  | Adultos independientes*2 | (Enero - Marzo 2023) *3 | (Abril - Junio 2023) *4 | (Julio-Septiembre 2023) | (Octubre- Diciembre 2023) | Promedio
Independiente con Riesgo a dependencia e Independientes |  | 61% | 70.94% | 74.43% | 0% | 0% | 65.97%
Ejecución Adultos Mayores
| (Enero - Marzo 2023) | (Abril - Junio 2023) | (Julio-Septiembre 2023) | Octubre-Diciembre 2023)
Población general beneficiada | 78308 | 70848 | 0 | 0
Adultos mayores independientes prod. 02. | 51660.2482 | 46738.8424 | 0 | 0
Calculos para identificar adultos mayores dependientes del producto 02
Sumatoria de porcentajes: | Linea base | Adultos dependientes (Ley de gasto publico 2023) | (Enero - Marzo 2023) |  | (Abril - Junio 2023) |  | Promedio |  | Nota informativa: Para poder obtener los adultos mayores dependientes del producto 02, se tomo la siguiente información: *1) Linea base: tomado de la Ley de gasto público 2023, página: 215. *2) Adultos mayores dependientes: tomado de la Ley de gasto público 2023, página: 209 (Identificación del problema a nivel nacional); Punto No. 3: 46.7% de personas adultas mayores con algún tipo de discapacidad. *3) Enero - Marzo: Sumatoria de los porcentajes correspondientes a los adultos independientes con riesgo a dependencia y adultos mayores independientes. *4) Abril - Junio: Sumatoria de los porcentajes correspondientes a los adultos independientes con riesgo a dependencia y adultos mayores independientes. Luego, fue sacado el promedio mediante sumatoria, donde dicho resultado fue multiplicado por la población general beneficiada en el periodo de estudio para tener como resultado final los adultos mayores independientes del producto 02.
Dependientes | 20% | 46.7% | 29.06% |  | 25.57% |  | 30.33%
Ejecución General 2023
| (Enero - Marzo 2023) | (Abril - Junio 2023)
Población general beneficiada | 52796 | 77878
Adultos mayores dependientes prod. 02. | 16013.6121 | 23621.2608
Información sobre solicitudes de asilos
Variables de la fórmula | (Enero - Marzo 2023) | (Abril - Junio 2023) | (Julio-Septiembre 2023) | (Octubre-Diciembre 2023) | Estas informaciones interviene en el indicador sobre: "Porcentaje de adulto mayor que solicita asilo", las mismas fueron facilitadas por el departamento de Supervisión y Evaluación de centros geriátricos y departamento de Desarrollo Social. Los adultos mayores acogidos suministradas por el primer departamento mencionado, mientras, que las nuevas solicitudes y aprobaciones, via sistema, suministradas por el segundo departamento descrito.
Adultos Mayores acogidos | 1345 | 146
Nuevas solicitudes de acogidas | 10 | 47
Acogidas aprobadas | 13 | 22
Adultos Mayores acogidos
(Enero - Marzo 2023) |  | (Abril - Junio 2023) |  | (Julio-Septiembre 2023) |  | (Octubre-Diciembre 2023)
Adultos Mayores acogidos 02 | 6 | Adultos Mayores acogidos 02 | 12 | Adultos Mayores acogidos 02 | 0 | Adultos Mayores acogidos 02 | 0
Adultos Mayores acogidos 04 | 7 | Adultos Mayores acogidos 04 | 10 | Adultos Mayores acogidos 04 | 0 | Adultos Mayores acogidos 04 | 0
Total | 13 | Total | 22 | Total | 0 | Total | 0 |  |  |  |  | #REF!
NOTA: Para los Adultos Mayores acogidos durante el trismestre Abril - Junio se tomó el total de los Adultos Mayores del producto 2 acogidos en centros geriatricos que reciben servicios de Higiene y cuidado personal e Imagen Positiva mas la sumatoria de la diferencia del total de los Adultos Mayores ejecutados en el producto 3 y 4 durante los dos primeros trimestres.