## Oct-Dic 2024
Anexo 07 Reporte ejecutivo trimestral acumulado Programa Presupuestario orientado a Resultados (PPoR) AÑO 2024
Trimestre: Octubre - Diciembre de 2024
Información General
Nombre del Programa | 15 - Desarrollo integral y protección al adulto mayor | Condición de Interés:
Capítulo | 0201 - Presidencia De La República | Disminuir la dependencia de los adultos mayores
Subcapítulo | 02 - Gabinete De La Política Social
Unidad Ejecutora | 0010 - Consejo Nacional De La Persona Envejeciente
Eje Estratégico | 2 Desarrollo social | Población Objetivo: 1,221,953 adultos mayores
Objetivo General | 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades | Población Beneficiaria: 235,133 adultos mayores
Objetivo Específico | 2.3.5 Proteger a la población adulta mayor…
Información Financiera del Programa
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Presupuesto Inicial | 1488249090
Presupuesto Vigente | 1715257107.39
Presupuesto Ejecutado | 1705637177.19
Porcentaje de avance trimestral acumulado | 99.44%
Explicativa sobre el desempeño presupuestario:
La ejecución financiera acumulada para este trimestre fue de un 99.4% del valor del presupuesto vigente, el cual está distribuido en los siguientes objetales: 46.3% en Remuneraciones y Contribuciones, correspondiente a RD$794,866,422.30 4.1% en Contrataciones y Servicios, correspondiente a RD$70,557,592.66 8.1% en Materiales y Suministros, correspondiente a RD$139,739,344.72 36.5% en Transferencias Corrientes, correspondiente a RD$625,442,263.27 4.1% en Bienes muebles e Intangibles, correspondiente a RD$69,491,383.08
Indicadores de Nivel de Resultados
Resultado esperado | Aumentar la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores independientes
Método de cálculo
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 60%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir la tasa de riesgo a dependencia de los adultos mayores | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia
Método de cálculo
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 33%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Aumentar la participación de los adultos mayores en centros | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores activos
Método de cálculo
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 50%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Resultado esperado | Reducir los ingresos tempranos a los centros permanentes | Fuente: Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Indicador | Porcentaje de adultos mayores en centros permanentes
Método de cálculo
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 20%
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Explicativa sobre el avance de indicadores de resultado
Porcentaje de adultos mayores independientes Este indicador mantiene el ritmo de un aumento sostenido en el promedio de entregas de servicios por adulto mayor. Específicamente en los Programas y servicios recurrentes, como: Entrega de medicamentos, insumos, raciones de alimentos crudos y cocidos, gestión de pensiones solidarias, actividades recreativas que permitieron mantener la autonomía, independencia, participación e integración de los adultos mayores. se presentó un aumento considerable en la prestación de servicios de salud, en sus consultas en todas sus especialidades, se destacó también un aumento en fisiatría, manualidades, costura, canto y lectura compresiva. Este indicador mantiene el ritmo en el promedio de entregas de servicios por adulto mayor. Destacamos que el mes con mayores actividades reportadas o que más diversificación de servicios hubo, fue octubre, y aunque no fue el mes con mayores adultos impactados supero en servicios a los demás meses. A la vez, se observa un aumento las siguientes actividades: - Entrega de alimentos en sus distintas modalidades incluyendo suplementos alimenticios. - Entrega de medicamentos - Servicios de Salud (incluida todas las consultas de especialidades medicas) - Gestión de Pensiones Solidarias Por otro lado, es importante destacar que en este trimestre se incorporaron servicios con alta demanda como son: - Actividades Culturales referentes a fechas conmemorativas. - Gimnasia - Lectura comprensiva - Charlas de sensibilización - Fisioterapia - Costura - Canto Con relacion al trimestre anterior, el promedio de entrega de servicios por adulto mayor, se mantiene igual: -Para octubre, un promedio de 26.5 servicios por adulto mayor. -Para noviembre, un promedio de 24 servicios por adulto mayor. -Para diciembre, un promedio de 22.8 servicios por adulto mayor. Lo cual refiere un promedio total del semestre 25.8 servicios por adulto mayor. La entrega continua de todos estos servicios explican el mantenimiento y/o mejora en la autonomía de los adultos mayores que reciben los programas.
Porcentaje de adultos mayores con riesgo a la dependencia En este indicador una disminución en porcentaje en relación al trimestre anterior, se produjo un aumento de cobertura en la población tanto en alcance como en programas, sobre todo en los económicos asignados como las pensiones solidarias, permitiendo que los adultos mayores que se encuentran en riesgo a la dependencia por vulnerabilidad económica presenten una baja en este renglón, al igual que con la aplicación de intervenciones integrales, ofreciendo la cobertura de medicamentos, alimentos, consultas médicas, entre otros, las cuales todas para este trimestre aumentaron. Se aumentaron las actividades culturales y recreativas, sobre todo con las actividades conmemorativas relacionadas a dia internacional y nación de los adultos mayores, festividades navideñas, entre otros, a los adultos mayores de hogares de día, con la finalidad de mantener y/o aumentar su autonomía e independencia, así como asegurar su participación en la sociedad. Otro aspecto importante, que se le atribuye el avance en este indicador, es el empoderamiento de los derechos del adulto mayor, a través de charlas de sensibilización a la ley 352-98. Como también las capacitaciones a las cuidadoras. En este punto se mantiene el avance en la aplicación del instrumento EDIAM para las evaluaciones y diagnósticos de los adultos mayores, actualmente los adultos mayores sin tener una clasificación del nivel de atención son el menor porcentaje. Podemos ver como la población independiente es la que está recibiendo más servicios, con el objetivo de mantener su autonomía e independencia, en segundo lugar, los servicios de la población dependiente y con los demás servicios a la población que con riesgo de ser dependiente. Por lo cual la lógica del servicio se mantiene para este trimestre. Además, cabe destacar que estos datos son congruentes con la proporción de personas atendidas y su nivel de dependencia.
Porcentaje de adultos mayores activos Este indicador presenta una disminución en relación al trimestre anterior, sin embargo, tambien presenta un aumento de la cobertura de la participación de los adultos mayores en los centros diurnos, jornadas de inclusión social y operativos médicos del CONAPE. En este semestre se pudo evidenciar un avance importante en los siguientes servicios: actividades culturales, fisioterapia, lectura comprensiva, gimnasia, los cuales son servicios destinados a favorecer la mejora en la autonomía de las personas mayores, y actualmente se están incorporando dentro de los servicios de alta demanda, lo que indica un proceso de empoderamiento respecto al autocuidado y autonomía de las personas mayores. Se destaca también los trabajos realizados en el marco de un acuerdo interinstitucional con AFP popular y UNFPA, en (3) centros permanentes, donde ya se está desarrollando el enfoque de atención integral a los adultos mayores dependientes, lo que está permitiendo el aumento de participación de estos adultos mayores que tradicionalmente no participan en actividades dentro de los centros. Se realizaron actividades relacionadas a compartir, caminatas, asistieron de compras, cine, huerto, gimnasia, actividades de esparcimiento al aire libre y un aumento en la cobertura en las visitas domiciliarias a través de los centros. Este indicador comprende ambos grupos de adultos mayores los independientes e independientes con riesgo. Cabe destacar que este indicador comprende ambos grupos de adultos mayores los independientes e independientes con riesgo. Este indicador hace referencia a la participación continua de las personas mayores de forma individual y colectiva en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales, cívicos y desde el en punto de vista funcional la capacidad de realizar sus actividades básicas e instrumentales por sí mismos, actualmente representado la población impactada, sugiriendo que las actividades realizadas para estos fines producen los efectos esperados.
Porcentaje de adultos mayores en centros permanentes Este indicador presenta una disminución en su porcentaje, debido a que el total de adultos mayores tomados en consideracion como adultos mayores acogidos en centros permanentes adscritos al CONAPE en el producto 02, sin embargo, destacamos que el mismo se ha visto también impactado favorablemente por el aumento de la cobertura del programa “Familias de Cariño”, ya que la población está solicitando acceder a cuidados domiciliarios en mayor cantidad que los cuidados institucionalizados. Además, el seguimiento a las evaluaciones del EDIAM, a saber: soledad, fragilidad, depresión geriátrica, estado mental, actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria, está permitiendo dirigir los servicios de manera oportuna hacia el mantenimiento y potenciamiento de las capacidades de las personas mayores permitiendo acceder a más servicios de índole domiciliario y diurno que permanente. Como también la elaboración de manuales y guías de buenas prácticas para atención en hogares diurnos y familias de cariño, con un enfoque preventivo dentro del servicio, está favoreciendo el aumento de participación en servicios complementarios a los tradicionales de institucionalización. Se ha desarrollado la guía para el giro hacia la prevención en los hogares de día, la cual se encuentra en fase de aprobación, divulgación e implementación. Sobre esto se realizaron talleres en centros y personal de Desarrollo Social para la implementación de este enfoque. Como también le inicio del servicio de cuidados domiciliarios que permite mantener al adulto mayor en su núcleo familiar el mayor tiempo posible. Finalmente, recomendamos realizar un estudio de impacto con estos adultos mayores en comparación con los adultos mayores fuera de la metodología SECARE, para verificar el impacto del programa de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor a mayor escala, ya que la tendencia según los registros administrativos, indica que la misma tiene efectividad importante en los niveles de autonomía en las personas adultas mayores. Se ha desarrollado la guía para el giro hacia la prevención en los hogares de día, la cual se encuentra en fase de aprobación, divulgación e implementación. Sobre esto se realizaron talleres en centros y personal de Desarrollo Social para la implementación de este enfoque. Un importante avance también es el aumento continuo de las visitas domiciliarias por parte del Departamento de Salud y la unidad multidisciplinaria, ya que permiten y apoyan la permanencia del adulto mayor en su núcleo familiar.
Información de Productos del Programa
Producto: 6034 - Adultos mayores reciben atención integral
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores beneficiados
Método de cálculo | Adultos mayores impactados
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 143094
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 294407439.96
Ejecutado | 355161241.9
Porcentaje de avance trimestral | 120.6%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 61394
Ejecutado | 48227
Porcentaje de avance trimestral | 78.55%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 02 (Adultos mayores reciben atención integral), se impactaron 48,227 adultos mayores logrando un 79% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Durante el trimestre octubre - diciembre de 2024, los avances se vieron representados en la cantidad de las jornadas de inclusión social realizadas por el Departamento de Desarrollo Social en coordinación con los departamentos de Coordinación Regional y Salud, y en colaboración con la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP). Se ha mantenido la cobertura de los programas económicos como TE-AMA y PROVEE, así como la gestión de pensiones solidarias, cobertura del programa Familias de Cariño y entrega de servicios de asistencia social como medicamentos, alimentos, pañales desechables, suplementos alimenticios, entre otras entregas, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, priorizando a los más vulnerables. Hemos contribuido a la reducción de la cantidad de adultos mayores en situación de abandono, indigencia y vulnerabilidad en las calles o en sus hogares a través del programa de acogida al adulto mayor AMA. Logros alcanzados de la meta física: •Pago de la nómina del programa TE-AMA a 6,621 beneficiarios, con una inversión trimestral de RD$11,917,800.00. •Cobertura de Familias de Cariño a 285 beneficiarios más el pago de un incentivo navideño a los cuidadores del programa, para una inversión trimestral promedio de RD$16,700,000.00. •Impartición de tres charlas y dos talleres en modalidades virtual y presencial a las Cuidadoras del programa Familias de Cariño. •Gestión de las pensiones solidarias con un total de 12,576 solicitudes recibidas. •Entrega de 44,635 alimentos y suplementos a 15,113 beneficiarios. •Entrega de 527,584 medicamentos a 4,691 beneficiarios. •Entrega de Pañales Desechables, Dispositivos de Apoyo y Otras Donaciones: 25,780 a 1,131 beneficiarios. •11,028 adultos mayores beneficiados con charlas de programas, servicios y sensibilización en la ley 352-98. •Atención directa al usuario: 14,012 beneficiarios. •Realización de 63 jornadas de inclusión social a nivel nacional impactando un total de 11,762 beneficiarios. •Asistencia mediante el Programa “AMA” sobre la Acogida del Adulto Mayor en Situaciones de Emergencia, beneficiando un adulto mayor durante el trimestre. •Diagnóstico de un total de 28,447 expedientes en el sistema.
Producto: 6622 - Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 277
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 128134175.92
Ejecutado | 114933416.06
Porcentaje de avance trimestral | 89.7%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 697
Ejecutado | 765
Porcentaje de avance trimestral | 109.8%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), se impactaron 765 adultos mayores logrando un 110% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Centro de Atención Integral Ciudad Juan Bosch: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, medicamentos e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. - Día Internacional de la Persona de Edad: el 1ero de octubre, el centro de adultos mayores de Ciudad Juan Bosch conmemoró el día del adulto mayor con una emotiva misa y evento musical. -Día de la Raza: el día 9 de octubre, a ritmo de música y representación dramática, los adultos conmemoraron el día de la raza. - Caminata de Concientización: el día 12 de octubre, gran parte de los adultos mayores, participaron en la Caminata de Concientización que se llevó a cabo en el Jardín Botánico, siendo algunos de estos adultos los anfitriones de esta activad (Maestro de ceremonia y animadores). - Modelaje por inclusión: el día 12 de octubre, varios adultos mayores fueron participe del Desfile de Moda por Inclusión, en el cual presentaron varias de las colecciones de la Diseñadora Melkis Díaz. Durante el mes de noviembre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, medicamentos e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. - 10 De noviembre: Los adultos mayores del centro Ciudad Juan Bosch, participaron en la vigésima sexta edición de la Feria del Libro, con el objetivo de promover la lectura y recreación en los envejecientes. - 25 de noviembre: En conmemoración al día de la No violencia contra la Mujer, los adultos realizaron una marcha por las calles de la Ciudad Juan Bosch, bajo el lema UN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. - 27 de noviembre: Los adultos mayores, recibieron a los estudiantes del Centro Educativo Dominica con el objetivo de compartir de manera intergeneracional por motivo al mes de la familia adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. Durante el mes de diciembre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, medicamentos e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. - El 2 de diciembre, Entre villancicos y alegría los adultos mayores activos del centro en compañía de algunos familiares, disfrutaron del encendido del árbol navideño, con el objetivo de darle la bienvenida a la Navidad. - El 20 de diciembre, El centro de Ciudad Juan Bosch, realizo una actividad muy especial para los adultos mayores, en la cual disfrutaron de un almuerzo navideño y entrega de Bonos.
Centro de Atención Integral Boca de Cachón: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 se llevaron a cabo actividades de: alimentación, recreación, capacitación, manualidades, dóminos, consultas médicas, entregas de alimentos e imagen positiva, visitas domiciliarias, entrega de medicamentos. El día 1ro de Octubre se realizó una pequeña actividad relacionada al Día del Adulto Mayor. Durante el mes de noviembre 2024 se llevaron a cabo actividades de: alimentación, recreación, capacitación, manualidades, dóminos, consultas médicas, entregas de alimentos e imagen positiva, visitas domiciliarias, entrega de medicamentos. Se llevaron a cabo charlas de sensibilización y el 25 de noviembre una actividad relacionada con el día internacional de la No violencia contra la mujer. Durante el mes de diciembre 2024 se llevaron a cabo actividades de: alimentación, recreación, capacitación, manualidades, dóminos, consultas médicas, entregas de alimentos e imagen positiva, visitas domiciliarias, entrega de medicamentos. El 20 de diciembre de realizó una de la fiesta navideña de los Adultos Mayores donde hubo almuerzo, cóctel de frutas y se entregó bonos a cada uno de los Adultos Mayores del Hogar.
Hogar de Día Wilfredo Medina: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación (bailes, canto), fisioterapias, e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. En especial se celebraron los cumpleaños de los adultos mayores nacidos en el mes de octubre con pastel y regalos. Durante el mes de noviembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación (bailes, canto), fisioterapias, e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. Como es costumbre cada mes, celebraron los cumpleaños de los adultos mayores nacidos en el mes de octubre con pastel y regalos. Durante el mes de diciembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación (bailes, canto), fisioterapias, e imagen positiva a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. Se realizo integración con los adultos mayores con almuerzo un navideño, música típica, recreación y celebración de los cumpleaños con regalos, entrega de canastas con frutas navideñas y entrega de bonos.
Hogar de Día San Rafael del Yuma: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, atención geriátrica, consulta médica general, raciones alimenticias crudas, lectura comprensiva, imagen positiva, actividades de recreación, cine, huerto, gimnasia, visitas domiciliarias, donaciones, y otras dinámicas para mantener activa la presencia de los adultos mayores en el centro. Se celebró una jornada de belleza en el hogar instalando un salón de belleza para las adultas mayores, con lavados y secado de cabello y colocación de máscaras faciales hidratantes. Como fecha especial se celebró el día del adulto mayor el día de la cultura con charlas y actividades alegóricas a la fecha. Durante el mes de noviembre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, atención geriátrica, consulta médica general, raciones alimenticias crudas, lectura comprensiva, imagen positiva, actividades de recreación, cine, huerto, gimnasia, visitas domiciliarias, donaciones, y otras dinámicas para mantener activa la presencia de los adultos mayores en el centro. Se llevaron a cabo las siguientes charlas durante el mes de noviembre: •Charlas sobres Salud y prevención médica. •Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. •Charla Sobre la Ley No.352-98. Durante el mes de diciembre 2024 se llevaron a cabo actividades de alimentación, atención geriátrica, consulta médica general, raciones alimenticias crudas, lectura comprensiva, imagen positiva, actividades de recreación, cine, huerto, gimnasia, visitas domiciliarias, donaciones, y otras dinámicas para mantener activa la presencia de los adultos mayores en el centro. Se llevo a cabo un aumentó navideño en celebración de las fiestas junto a los adultos mayores del centro.
Hogar de Ancianos Los Mameyes: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, raciones crudas e imagen positiva a todos los adultos mayores que asistieron al centro. Se celebro el día del adulto mayor compartiendo con los adultos mayores actividades y esparcimiento por motivo de su día. Durante el mes de noviembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, raciones crudas e imagen positiva a todos los adultos mayores que asistieron al centro. Como actividades especiales se llevaron a cabo las siguientes: •Paseo a la feria del libro. •Aguinaldo para dar inicio a la temporada navideña. Durante el mes de diciembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, raciones crudas e imagen positiva a todos los adultos mayores que asistieron al centro. Como actividades especiales se llevaron a cabo un almuerzo navideño junto a los adultos mayores del centro y entrega de bonos proporcionados por la presidencia de la República.
Hogar de Día CONAPE 24 de abril: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, entrega de raciones crudas, entrega de medicamentos, terapia ocupacional, actividades recreativas, imagen positiva, devocionales, ejercicios, y vistas domiciliarias. Entre las actividades especiales encontramos las siguientes: •01 de octubre: Celebración del día del adulto mayor. •17 de octubre: Charla con motivo al día de la alimentación. •29 de octubre: Jornada de vacunación de la influenza. Durante el mes de noviembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, entrega de raciones crudas, entrega de medicamentos, terapia ocupacional, actividades recreativas, imagen positiva, devocionales, ejercicios, y vistas domiciliarias. Entre las actividades especiales encontramos las siguientes: •06 de noviembre: celebración en conmemoración de la constitución dominicana. •20 de noviembre: decoración del hogar para dar la bienvenida a la navidad. •25 de noviembre: celebración en conmemoración al día de la NO violencia contra la mujer. Durante el mes de diciembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, entrega de raciones crudas, entrega de medicamentos, terapia ocupacional, actividades recreativas, imagen positiva, devocionales, ejercicios, y vistas domiciliarias. Entre las actividades especiales se celebró el almuerzo navideño con los adultos mayores y entrega de bonos. Los adultos mayores se sintieron integrados y muy animados. Este centro además acogió a 07 adultos mayores, en función de ser un centro transitorio.
Hogar de Día Azua: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, consultas odontológicas, imagen positiva y entrega de medicamentos a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. El día 1ro de octubre de celebro una actividad por motivo del día del adulto mayor. Durante el mes de noviembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, consultas odontológicas, imagen positiva y entrega de medicamentos a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. En el mes de noviembre se realizaron varias actividades especiales como son: •Charla sobre la ley 352-98, el día 05 de noviembre, se compartió los deberes y derechos de los adultos mayores. •El día 7 de noviembre, se realizó actividades de alfabetización. En esta actividad ayudaron a 3 adultos mayores que no sabían escribir ni leer, a que aprendieran a escribir y leer su nombre. •El día 15 de noviembre, se hizo la formal entrega de dos vehículos al Hogar de Día de Azua destinados para el traslado de los adultos mayores, los cuales se sintieron muy contentos por la llegada de este medio de transporte. •El día 18 de noviembre, se celebró el mes de la familia. En esta actividad realizaron manualidades, lecturas, dibujos y charlas relacionados a la familia. •El día 21 de noviembre, se realizó baile y canto. En esta actividad los adultos se sintieron muy animados y compartieron de manera amena entre ellos. Durante el mes de diciembre 2024 llevaron a cabo actividades de: alimentación, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva y entrega de medicamentos a los adultos mayores que asistieron al centro y a los que se encuentran en forma domiciliaria. En el mes de diciembre se realizaron diversas actividades dentro de las que destaco el almuerzo navideño a los adultos mayores.
Producto: 6624 - Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Cantidad de adultos mayores que reciben servicios
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 387
Año base | 2020
Medio de verificación | Reporte del sistema de gestión de centros geriátricos
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 47935870.16
Ejecutado | 53653013.67
Porcentaje de avance trimestral | 111.9%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 374
Ejecutado | 354
Porcentaje de avance trimestral | 94.65%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros permanentes, según el método SECARE), se impactaron 354 adultos mayores reflejando así un 95% de cumplimiento en referencia a la meta establecida. Hogar de Ancianos San Francisco de Asís: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas y entrega de donaciones (medicamentos y pañales). Durante el mes celebraron el día del adulto mayor, el día del encuentro entre dos culturas, el día de la alimentación y los cumpleaños del mes, contando con la visita y colaboración de algunos colegios y músicos invitados. En el área del info-albaetización a los adultos mayores se les realizó un súper bingo, juegos cognitivos y de coordinación para mantener la concentración y seguir reforzando sus habilidades cognitivas y de aprendizaje, en el área de manualidades tuvieron juegos recreativos, pintura, torneos, juegos de mesa y taller de cocina con el propósito de mantener la motricidad fina y gruesa y fortalecer sus capacidades mentales y motoras. En ese mismo orden, el área de música entonó canciones y utilizaron los distintos instrumentos de percusión como flauta, guitarra, piano, karaoke y bailes típicos, relacionados a su época esto con el objetivo de reforzar la capacidad en ellos de memorización. Durante el mes de noviembre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas y entrega de donaciones (medicamentos y pañales). En el área del infoalbaetizacion se les realizó juegos cognitivos donde los adultos mayores pudieron completar sopas de letras, identificar el sonido de algunos animales y describirlos, esto con el objetivo que puedan mantener las habilidades cognitivas y estimular su concentración. En ese mismo orden en el área de manualidades trabajaron con telas para desarrollar habilidades de costuras, tarjetas de agradecimientos, adornos navideños y flores secas decorativas con el fin de mejorar el rendimiento físico y emocional para reducir factores estresantes y mejorar la salud mental. En el orden musical se realizaron dinámicas de animación con los diferentes instrumentos de percusión, baile, flauta y karaoke donde los adultos mayores entonaron canciones relacionadas a su época. Durante el mes de diciembre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas y entrega de donaciones (medicamentos y pañales). Se les dio continuidad a las labores ocupacionales durante el mes de diciembre, el cual fue un mes cargado de mucha alegría, entusiasmo y regocijo, donde estuvo presente la felicidad con diferentes festividades como la visita de nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, el senador del distrito nacional Omar Fernández, y la diputada del distrito Seline Méndez. El centro contó con almuerzos navideños, mariachis, artistas invitados, visitas de empresas y fundaciones. En el área del info-albaetización se les realizó juegos de bingo, dinámicas de participación y formación de números donde los adultos mayores pudieron participar en diferentes actividades educativas y formativas con el fin de mantener en ellos habilidades de interacción y socialización. En ese mismo orden en el área de manualidades escribieron tarjetas navideñas por motivo a la navidad, realizaron adornos navideños, para mantener la creatividad y seguir reforzando las habilidades cognitivas y motrices. En el área de música se realizó karaoke, clases de guitarras y ensayos.
Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: Durante el mes de octubre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva y entrega de donaciones (medicamentos, pañales, wipes). Estas actividades se realizan en diferentes espacios, al aire libre, en los salones y con diferentes materiales. Dentro de las actividades destacadas se encuentran: •7 de octubre: El Día del Rosario. Es una festividad religiosa que honra a la Virgen del Rosario. Se organizaron misas y procesiones, así como actividades de oración para fortalecer la Fe. La celebración incluyó momentos de reflexión y espiritualidad, donde recibieron la visita de la Virgen del Rosario y sus Heraldos. •12 de octubre: El Día de la Raza. Conmemora la diversidad cultural y la mezcla de tradiciones que surgieron tras la llegada de Cristóbal Colón a América. Se realizaron actividades culturales, como exposiciones de arte, danzas folclóricas y conferencias sobre la historia y el legado de las diferentes culturas que conforman nuestra sociedad. •19 de octubre: El Día del cáncer de mama. Este día tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama. Se llevaron a cabo charlas informativas, talleres de autoexamen y se distribuyeron materiales educativos, fomentando promover la salud y el bienestar de las mujeres. •24 de octubre: Paseo a Comer Helados. Este paseo se realizó como una actividad recreativa para disfrutar de un día al aire libre. Los adultos mayores fueron llevados a un parque de la ciudad a compartir un rico helado, Esta actividad no solo les brindó un momento de alegría y diversión, sino que también promovió la socialización y el bienestar emocional de los adultos mayores. •El día 25, Celebraron los Cumpleaños del mes en curso. Esta actividad especial se lleva a cabo mensualmente para festejar a los adultos mayores que cumplen años. Se organizan reuniones festivas con música, juegos y un pastel especial, brindando una oportunidad para que los Adultos Mayores se sientan valorados y queridos, fomentando la convivencia y el compañerismo. Durante el mes de noviembre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva y entrega de donaciones (medicamentos, pañales, wipes). Estas actividades se realizan en diferentes espacios, al aire libre, en los salones y con diferentes materiales. Dentro de las actividades destacadas se encuentran: •El Día de la Constitución, 05 de noviembre, se realizó una actividad donde los adultos mayores pudieron refrescar sus mentes con lectura de parte de la Constitución Dominicana. •Lectura de la Ley 352-98, 14 de noviembre, espacio donde se compartió los deberes y derechos de los adultos mayores, donde ellos pudieron aprender sobre cuales beneficios tienen acceso. •Capacitación “Los Cuidadores y el Cuidado”, 15 de noviembre. En esta charla impartida desde el CONAPE, por la Dra. Damaris López, los adultos mayores pudieron apreciar temas que benefician sus cuidados en general. •El día 18 de noviembre: Inicio de la decoración navideña. En esta actividad los adultos mayores tuvieron contacto con árboles navideños, guirnalda y decoración navideña, donde con alegría y entusiasmo se preparaban para hacer decoraciones para el centro. •El día 24 de noviembre: Encuentro con el personal de cuidadores con motivo al mes de la familia, donde los adultos mayores y el personal de cuidadores pudieron tener un espacio más armonioso, bajo el lema “ Juntos somos una gran familia”. •El día 26 de noviembre: Encendido de luces acompañados del Grupo Medrano, un espacio ameno para compartir con miembros de la gran empresa, entre baile y canto, le dieron la bienvenida a la navidad. Durante el mes de diciembre de 2024 se realizaron actividades dentro de cada categoría como las siguientes: alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva y entrega de donaciones (medicamentos, pañales, wipes). Estas actividades se realizan en diferentes espacios, al aire libre, en los salones y con diferentes materiales.Dentro de las actividades destacadas se encuentran: •El día 02 de diciembre: Se realizó una actividad donde los adultos mayores pudieron personalizar sus kit de higiene de acuerdo a sus necesidades y gustos. •El día 04, tuvieron al departamento de Capacitación del CONAPE, sobre la Ley 352-98 impartida al personal y a los adultos mayores. •El día 06, recibieron la visita del colegio Nubeluz para celebrar con los adultos mayores el inicio de la navidad. •El día 07, los visitaron el grupo ONDA Rep. Dom. Donde compartieron con los adultos mayores y disfrutaron un rato ameno. •El día 09, los envejecientes disfrutaron una tarde alegre con un intercambio de regalos entre ellos. •El viernes 13, tuvieron un retiro espiritual por la época de adviento, donde pudieron conectar con el Señor en esa temporada navideña. •El lunes 16, tuvieron la visita de la odontóloga Kirsys Molina, quien llevó trajo una merienda para compartir con nuestros envejecientes. •El jueves 19, los estudiantes de 6to de secundaria del colegio Inmaculada Concepción, les agradaron con una visita para celebrar con los adultos mayores la temporada navideña. •El Lunes 23, el seños Luis Santos, les dedicó junto a otros compañeros una mañana de concierto, despertando así el disfrute en los adultos mayores, además los adultos mayores disfrutaron de un almuerzo de comida asiática. •El Martes 24, la señora Mary Abreu, proporcionó una visita acompañado de un almuerzo navideño para los envejecientes, acompañado de música en vivo. Estas actividades especiales son fundamentales para fortalecer los lazos, promover la salud y el bienestar, y celebrar la diversidad cultural. Cada evento ha contribuido a enriquecer la vida de los adultos mayores y a crear un ambiente de apoyo y cariño en el centro.
Patronato del Asilo para Ancianos Mao: A continuacion, desglosamos las actividades realizadas en el trimestre de octubre a diciembre de 2024: A lo largo del mes de octubre de 2024 se realizaron las actividades diarias de alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva, actividades de terapias físicas como de deportes masajes y terapias de rehabilitación, caminatas por el entorno y masajes a los adultos mayores. Dentro de las actividades destacadas se encuentran: • 1 de octubre: se celebró el día del adulto mayor, al mismo tiempo celebraron los cumpleaños los adultos mayores, este día se realizó una gran fiesta en el kiosco del hogar. • Los sábados 5, 12, 19 y 26 se celebraron los sábados recreativos con los adultos mayores, donde hubo bailes, karaoke, juegos, entre otros. • 12 de octubre: se celebró en conjunto con la mañana recreativa, el día del encuentro cultural (día de la raza), donde se realizó una serie de actividades a cargo de la maestra del centro. A lo largo del mes de noviembre de 2024 se realizaron las actividades diarias de alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva, actividades de terapias físicas como de deportes masajes y terapias de rehabilitación, caminatas por el entorno y masajes a los adultos mayores. Se realizaron actividades manuales como elaboración de decoraciones para los días conmemorativos del mes, así como la celebración de cumpleaños de algunos de los adultos mayores. También se incluyó labores de imagen positiva de los adultos mayores (cortes de pelo, pintado de uñas, afeitada, etc.). • El día 6 de noviembre se realizó una actividad conmemorativa al día de la constitución, a cargo de la maestra del centro. • El 7 de noviembre se celebró el día nacional del deporte, en esta actividad se tuvo una charla con los adultos mayores a cargo del entrenador del centro. • Los sábados 2, 9, 16 y 23 se celebraron los sábados recreativos con los adultos mayores, donde hubo bailes, karaoke, juegos, entre otros. • El 15 de noviembre se celebro el día de la familia donde se realizó una pequeña convivencia a cargo de la psicóloga del centro. A lo largo del mes de diciembre de 2024 se realizaron las actividades diarias de alimentación, alojamiento, capacitación, recreación, consultas médicas, imagen positiva, actividades de terapias físicas como de deportes masajes y terapias de rehabilitación, caminatas por el entorno y masajes a los adultos mayores. Se realizaron actividades manuales como elaboración de decoraciones para los días conmemorativos del mes, dentro los que destaca la celebración de cumpleaños de algunos de nuestros adultos mayores. También se incluyó labores como el cuidado estético de los adultos mayores (cortes de pelo, pintado de uñas, afeitada, etc.). - El día 5 de diciembre recibieron la visita de estudiantes de la escuela de danza, donde se realizó un show de baile para los adultos mayores. - El 11 de diciembre se recibió la visita del personal de CONAPE, para brindar una charla sobre la ley 352-98 y su importancia para los adultos mayores. - El 24 de diciembre tuvieron el almuerzo navideño con adultos mayores, donde pudieron degustar de una comida especial en ese día, recibimos la visita del club rotario. - El sábado 28 tuvieron la visita de una comisión de estudiantes del colegio Los Mellizos, donde los niños de del colegio les hicieron la visita para formar parte de una mañana recreativa especial. - El 31 de diciembre tuvieron un almuerzo especial para despedir el año, auspiciada por embarque San Miguel. - Los sábados 7, 14, 21 y 28 se celebraron los sábados recreativos con los adultos mayores, donde hubo bailes, karaoke, juegos, entre otros.
Producto: 7969 - Cuidado domiciliario para adultos mayores con dependencia moderada y severa
Indicadores de Nivel de Productos
Indicador | Porcentaje de horas de cuidado ejecutadas
Método de cálculo | Sumatoria de adultos mayores que reciben servicios
Tipo de indicador | Eficacia
Periodicidad de la medición | Trimestral
Valor base | 359200
Año base | 2024
Medio de verificación | Informe de ejecucion de horas de cuidado
Meta Financiera
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 162015862.02
Ejecutado | 157790144.29
Porcentaje de avance trimestral | 97.39%
Meta Física
Fuente: Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF).
Programado | 30704
Ejecutado | 38480
Porcentaje de avance trimestral | 125.3%
Explicativa sobre el avance de la meta física
En el producto 05 (7969 - Cuidado Domiciliario para Adultos Mayores con Dependencia Moderada o Severa), durante el trimestre octubre - diciembre 2024 se brindaron un total de 38,480 horas de cuidados logrando un 125% de cumplimiento en referencia a la meta establecida para el trimestre. Dentro de los logros alcanzados se obtuvieron los siguientes avances: • Se inició la primera cohorte de 100 cuidadoras y cuidadores egresados del INFOTEP, como parte del proyecto piloto “Comunidades de Cuidados”. Este programa busca profesionalizar a personas interesadas en brindar atención a adultos mayores, promoviendo estándares de calidad y mejores prácticas en el cuidado. • Las participantes completaron un riguroso proceso de inducción y pasantías en centros permanentes, lo que les permitió adquirir experiencia práctica. Además, lograron la Acreditación Internacional de Competencias en la Atención de Salud para Personas Mayores (ACAPEM), emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), consolidando sus habilidades en el cuidado de personas mayores en situaciones de dependencia. • En el marco de la celebración del "Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo" y el "Día Internacional de las Personas Cuidadoras", se realizó un acto emblemático de habilitación de la primera promoción de 82 cuidadoras certificadas en República Dominicana. Estas cuidadoras cuentan con el aval académico del INFOTEP y la supervisión del programa Supérate, destacando la importancia del rol que desempeñan en la sociedad. • Durante el evento, el presidente Luis Abinader reconoció oficialmente la labor de estas personas cuidadoras, marcando un hito en la profesionalización y el reconocimiento del cuidado como un sector clave para el bienestar social. • Se llevó a cabo la formalización del acto de firma de contratos para la primera cohorte de personas cuidadoras, asegurando condiciones laborales dignas y una remuneración justa. Este paso fortalece la seguridad jurídica y profesional de las cuidadoras, fomentando su compromiso con el programa. • Se logró la inclusión de 74 adultos mayores en el programa de cuidados domiciliarios, asegurando una atención integral de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este servicio no solo mejora la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también brinda tranquilidad a sus familias. • Se contrataron 74 cuidadoras para atender a los beneficiarios, asignándolas a través de los hogares de día ubicados en Azua y Santo Domingo Este. Esta iniciativa contribuyó a generar empleo en las comunidades locales. • Además, se implementaron jornadas de supervisión para monitorear el desempeño de las cuidadoras y garantizar la calidad de los servicios brindados, reforzando el compromiso con los estándares establecidos en el programa. • En continuidad con el programa, se dio inicio al proceso de inducción y pasantías de la segunda cohorte de 100 cuidadoras. Estas personas comenzaron sus prácticas supervisadas y remuneradas en centros permanentes de CONAPE y en hogares de adultos mayores ubicados en Azua y Santo Domingo Este. • Este esfuerzo asegura la formación continua y práctica de las cuidadoras, permitiéndoles adquirir competencias adicionales para enfrentar los desafíos del cuidado domiciliario y comunitario.
Logros alcanzados
Meta Física: Para el trimestre Octubre - Diciembre de 2024, se programó una meta física total de 62,465 adultos mayores y se logró una ejecución total de 49,346 adultos mayores es decir que logramos un 79% de avance en relación a la meta física del trimestre. Meta Financiera: Para el trimestre Octubre - Diciembre de 2024, durante este periodo logramos obtener una ejecución por un valor total de RD$681,537,815.92 (Seiscientos Ochenta y Un Millones Quinientos Trenta y Siete Mil Ochocientos Quince pesos con 92/100 centavos) para una ejecución total del trimestre de un 108% en relación a la meta financiera programada para el trimestre.
Justificación y desvíos
Meta Física: -En el producto 02 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral), se impactaron 48,227 adultos mayores logrando un 79% de cumplimiento no favorable en referencia a la meta establecida, debido a que el mes de diciembre no registro la cantidad de adultos mayores programados. -En el producto 03 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE), se impactaron 765 adultos mayores logrando un 110% de cumplimiento favorable en referencia a la meta establecida. -En el producto 04 (Adultos Mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE) se programó una meta física total de 374 adultos mayores y se logró una ejecución total de 354 adultos mayores es decir se logró un cumplimiento favorable de un 95% porciento. -En el producto 05 (Cuidado Domiciliario para Adultos Mayores con Dependencia Moderada o Severa), se programó una meta de 30,704 horas de cuidados a adultos mayores y se logró un total de 38,480 horas de cuidados, logrando un cumplimiento favorable de 125% porciento, debido a la ampliación de la cobertura y a la optimización en la planificación y asignación de recursos, para una desviación del 25% por encima de la meta programada, en comparación con lo previsto, impactando positivamente a más beneficiarios y reflejando la efectividad de las estrategias implementadas. Meta Financiera: - En el producto 02 obtuvimos un 120.64% de ejecución mayor a la meta programada con una variación favorable, para una desviación de un 20.64% por encima de la meta programada, esta variación es derivada por varios factores, tales como modificaciones presupuestarias donde se llevó apropiación del producto 03 y 05 al producto 02 y un incremento de techo para el completivo del pago de compensación extraordinaria anual. - En el producto 03 obtuvimos un 89.70% de ejecución mayor a la meta programada con una variación no favorable, para una desviación de un 10.03% por debajo de la meta programada, debido a que no se pudo cumplir con programación de la meta establecida en este trimestre, no obstante este producto fue modificado en donde se llevó apropiaciones al producto 02, por procesos de compras de alimentos y medicamentos, - En el producto 04 obtuvimos un 111.93% de ejecución menor a la meta programada con una variación favorable, para una desviación de un 11.93% por encima de la meta programada, en razón de la ejecución de operaciones ejecutadas y el incremento en el objetal de nómina 2.1, en los incentivos de cumplimiento del indicador del SISMAP y la compensación extraordinaria anual que se pagó, la cual no estaba prevista.
Conclusiones DIGEPRES:
N/A
x 100
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡) x 100
x 100
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡) x 100
x 100
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡) x 100
x 100
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡)/(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡) x 100

## Calculos Generales
INDICADORES DE NIVEL DE RESULTADOS 2024
Indicadores | Linea Base 2020 | Linea Base 2022 | Linea Base 2023 | Meta 2024 | T1 | T2 | T3 | T4
Porcentaje de adultos mayores independientes (+) | 60% | 61% | 67% | 75% | 73.06% | 74.96% | 74.83% | 75.46%
Porcentaje de adultos mayores independiente con riesgo a dependencia (-) | 33% | 15% | 11% | 27% | 15.16% | 16.32% | 16.09% | 13.66%
Porcentaje de adultos mayores activos (+) | 50% | 86% | 90% | 60% | 88.22% | 91.28% | 90.92% | 89.12%
Porcentaje de adultos mayores en centros permanentes (-) | 20% | 6% | 1% | 14% | 1.925% | 2.15% | 3.34% | 2.58%
EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Etapa del presupuesto | Resultados
Ejecutado | 1705637177.19
Vigente | 1715257107.39
Inicial | 1488249090
Porcentaje de Avance | 99.44%
META FINANCIERA TRIMESTRAL POR PRODUCTO
Producto | Financiero
| Ejecutado | Programado | Porcentaje
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 355161241.9 | 294407439.96 | 120.6%
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 114933416.06 | 128134175.92 | 89.7%
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 53653013.67 | 47935870.16 | 111.9%
Cuidado domiciliario para adultos mayores con dependencia moderada y severa (PROD. 05) | 157790144.29 | 162015862.02 | 97.39%
TOTAL | 681537815.92 | 632493348.06 | 107.8%
META FISICA TRIMESTRAL POR PRODUCTOS (UNIDAD DE MEDIDA: ADULTOS MAYORES IMPACTADOS)
Producto | Fisico
| Ejecutado | Programado | Porcentaje
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 48227 | 61394 | 78.55%
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 765 | 697 | 109.8%
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 354 | 374 | 94.65%
TOTAL | 49346 | 62465 | 79%
META FISICA TRIMESTRAL POR PRODUCTO (UNIDAD DE MEDIDA: HORAS DE CUIDADO)
Producto | Fisico
| Ejecutado | Programado | Porcentaje
Cuidado Domiciliario para Adultos Mayores con Dependencia Moderada o Severa) (PROD. 05) | 38480 | 30704 | 125.3%
TOTAL | 38480 | 30704 | 125.3%
CALCULOS FINANCIEROS DETALLADOS:
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención integral (PROD. 02) | 1-Dirección y Coordinación | 355161241.9 | 294407439.96
2-Protección legal
3-Acogida en centros geriátricos
4-Educación básica, técnica, cultura y recreación
5-Adultos mayores reciben subsidios sociales (Transferencia económica)
6-Inclusión social
7-Servicios de salud
TOTAL PROD. 02 |  | 355161241.9 | 294407439.96
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral en centros modelos, según el método SECARE (PROD. 03) | 1. Servicios de Atención Integral en el Centro Modelo Juan Bosch | 114933416.06 | 128134175.92
2. Servicios de Atención Intención Integral en el Centro Modelo Boca de Cachón
3. Servicios de Atención Integral en el Hogar de Día CONAPE San Rafael De Yuma – Higuey
4. Servicios de Atención Integral Estancia de Día Lic. Wilfredo Medina - San Juan De La Maguana
5. Servicios de Atención Integral en el Hogar de Ancianos Los Mameyes - Santo Domingo Este
6. Servicios de Atención Integral Estancia de Día 24 de Abril - Los Alcarrizos
7. Servicios de Atención Integral en el Hogar de Día CONAPE Azua
TOTAL PROD. 03 |  | 114933416.06 | 128134175.92
EJECUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Producto | Actividades | Financiero Ejecutado | Financiero Programado
Adultos mayores reciben atención y protección integral permanente, según el método SECARE (PROD. 04) | 1-Servicios de Atención Integral en el Centro San Fco. Asis (Santo Domingo) | 53653013.67 | 47935870.16
2-Servicio de Atención Integral en el Centro San Joaquín y Santa Ana (Vega)
3-Servicio de Atención Integral en el Centro Mao
TOTAL PROD. 04 |  | 53653013.67 | 47935870.16
Note on C50: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas de cuidados
Note on D50: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Horas de cuidados

## Resumen de Resultados
Indicadores de Nivel de Resultados
Información Base General |  |  |  |  | Ejecución General
| Meta base 2020 |  | Meta 2024 |  | T1 2024 |  | T2 2024 |  | T3 2024 |  | T4 2024
Indicadores | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje | Adultos Mayores | Porcentaje
1. Porcentaje de adultos mayores independientes |  | 60% | 61394 | 75% | 79521 | 73.06% | 58178 | 74.96% | 56439 | 74.83% | 49346 | 75.46%
2. Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia | 277 | 33% | 697 | 27% | 79521 | 15.16% | 58178 | 16.32% | 56439 | 16.09% | 49346 | 13.66%
3. Porcentaje de adultos mayores activos | 387 | 50% | 374 | 60% | 79521 | 88.22% | 58178 | 91.28% | 56439 | 90.92% | 49346 | 89.12%
4. Porcentaje de adultos mayores en centros permanentes |  | 20% |  | 14% | 79521 | 1.925% | 58178 | 2.15% | 56439 | 3.34% | 49346 | 2.58%
Nota informativa indicadores:
1. Porcentaje de adultos mayores independientes: Fue calculado con la sumatoria de adultos independientes de los productos 02, 03 y 04 divido entre la población general atendida en el trimestre para esos productos por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
2. Porcentaje de adultos mayores con riesgo a dependencia: Fue calculado con los adultos mayores independientes con riesgo a dependencia del producto 02 03 y 04 dividido entre la población general atendida en el trimestre para esos productos por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
3. Porcentaje de adultos mayores activos: Fue calculado con los adultos mayores independientes más los independientes con riesgo a dependencia correspondiente al producto 03 entre el total de adultos atendidos en el mismo producto descrito por 100. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
4. Porcentaje de adultos mayores en centros permanentes: Fue calculado con los adultos mayores acogidos en centros prod 02 y prod 04, dividido entre el total de adultos mayores atendidos en los mismos producto. (Ver pestaña "cálculos de resultados" con la información esencial de la operación, el color colocado, igual facilita la búsqueda).
Identificación de colores con insumos para cálculo de indicadores:
Colores: | Representación:
Porcentaje meta de la linea base 2020.
Porcentaje meta año 2022.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes de los productos 02, 03 y 04.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes con riesgo del producto 02, 03 y 04.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores independientes con riesgo a dependencia más adultos mayores independientes del producto 02, 03y 04.
Ver en pestaña "cálculos de resultados": Adultos Mayores acogidos en centros permanentes de los productos 02 y 04.

## Calculos
Ejecución general por productos |  |  |  | Ejecución Total
Ejecución por Productos | Adultos Mayores |  |  | 49346
| (Enero - Marzo 2024) | (Abril - Junio 2024) | (Julio - Septiembre 2024) | (Octubre - Diciembre 2024) | Total
Prod. 02 | 78406 | 57121 | 55398 | 48227 | 239152 | Nota informativa: Información de adultos mayores suministrada por el departamento de supervisión y evaluación de centros geriátricos.
Prod. 03 | 738 | 684 | 682 | 765 | 2869
Prod. 04 | 377 | 373 | 359 | 354 | 1463
Total | 79521 | 58178 | 56439 | 49346 | 243484
Ejecución general por niveles de dependencia
Nivel dependencia | Adultos Mayores
| Ejecución (Enero - Marzo 2024) |  |  |  | Ejecución (Abril - Junio 2024) |  |  |  | Ejecución (Julio - Septiembre 2024) |  |  |  | Ejecución (Octubre -Diciembre 2024)
| Producto 03 | Producto 04 | Total | (Enero - Marzo 2024) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Abril - Junio 2024) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Julio-Septiembre 2023) | Producto 03 | Producto 04 | Total | (Octubre-Diciembre 2023)
Dependientes | 84 | 179 | 263 | 23.59% | 75 | 174 | 249 | 23.56% | 71 | 160 | 231 | 22.19% | 87 | 158 | 245 | 21.89% | Nota informativa: Información sobre niveles de dependencia en los productos 03 y 04 suministrada por el departamento de supervisión y evaluación de centros geriátricos, mientras que, el cálculo sobre porcentaje es realizado por la DPD.
Independiente con Riesgo | 57 | 73 | 130 | 11.66% | 52 | 76 | 128 | 12.11% | 52 | 74 | 126 | 12.1% | 75 | 73 | 148 | 64.88%
Independiente | 597 | 125 | 722 | 64.75% | 557 | 123 | 680 | 64.33% | 559 | 125 | 684 | 65.71% | 603 | 123 | 726 | 64.88%
Total | 738 | 377 | 1115 | 100% | 684 | 373 | 1057 | 100% | 682 | 359 | 1041 | 100% | 765 | 354 | 1119 | 100%
Calculos para identificar adultos mayores independientes del producto 02 | [7 empty] | Formula obtencion AM independiente producto 02 es igual *Linea Base el promedio de los resultados del periodo anterior (2022) mas el promedio del periodo actual, divido entre dos
Nivel de dependencia | Porcentaje de adultos mayores
|  | Adultos independientes*2 | (Enero - Marzo 2024) *3 | (Abril - Junio 2024) *4 | (Julio-Septiembre 2024) | (Octubre- Diciembre 2024) | Promedio
Independiente con Riesgo a dependencia e Independientes |  | 61% | 76.41% | 76.44% | 77.81% | 129.8% | 68.71%
Ejecución Adultos Mayores
| (Enero - Marzo 2024) | (Abril - Junio 2024) | (Julio-Septiembre 2024) | (Octubre-Diciembre 2024)
Población general beneficiada | 79521 | 58178 | 56439 | 49346
Adultos mayores independientes prod. 02. | 57374 | 39971.9384 | 38777.1363 | 33903.8
Adultos mayores Independiente con Riesgo prod. 02. | 11924 | 9366 | 8957 | 6591
Calculos para identificar adultos mayores dependientes del producto 02
Sumatoria de porcentajes: | Linea base | Adultos dependientes (Ley de gasto publico 2023) | (Enero - Marzo 2023) |  | (Abril - Junio 2023) |  | Promedio |  | Nota informativa: Para poder obtener los adultos mayores dependientes del producto 02, se tomo la siguiente información: *1) Linea base: tomado de la Ley de gasto público 2023, página: 215. *2) Adultos mayores dependientes: tomado de la Ley de gasto público 2023, página: 209 (Identificación del problema a nivel nacional); Punto No. 3: 46.7% de personas adultas mayores con algún tipo de discapacidad. *3) Enero - Marzo: Sumatoria de los porcentajes correspondientes a los adultos independientes con riesgo a dependencia y adultos mayores independientes. *4) Abril - Junio: Sumatoria de los porcentajes correspondientes a los adultos independientes con riesgo a dependencia y adultos mayores independientes. Luego, fue sacado el promedio mediante sumatoria, donde dicho resultado fue multiplicado por la población general beneficiada en el periodo de estudio para tener como resultado final los adultos mayores independientes del producto 02.
Dependientes | 20% | 46.7% | 23.59% |  | 23.56% |  | 28.46%
Ejecución General 2023
| (Enero - Marzo 2023) | (Abril - Junio 2023)
Población general beneficiada | 52796 | 77878
Adultos mayores dependientes prod. 02. | 15026.3595 | 22164.9902
Adultos Mayores acogidos
(Enero - Marzo 2024) |  | (Abril - Junio 2024) |  | (Julio-Septiembre 2024) |  | (Octubre-Diciembre 2024)
Adultos Mayores acogidos 02 | 1154 | Adultos Mayores acogidos 02 | 878 | Adultos Mayores acogidos 02 | 1524 | Adultos Mayores acogidos 02 | 920
Adultos Mayores acogidos 04 | 377 | Adultos Mayores acogidos 04 | 373 | Adultos Mayores acogidos 04 | 359 | Adultos Mayores acogidos 04 | 354
Total | 1531 | Total | 1251 | Total | 1883 | Total | 1274 |  |  |  |  | #REF!